ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к  отопительному сезону 2013-2014 года на территории

муниципального образования Алапаевское

на 28.08.2013 г.

В соответствии с Распоряжением  Правительства Свердловской области от 06.05.2013 г №572-ПП «Об итогах отопительного сезона 2012/2013года и о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осеннее-зимний период 2013/2014года» Администрацией муниципального образования Алапаевское разработано и утверждено  Постановление  Администрации  муниципального образования Алапаевское от  28 мая 2013 года №350  «Об итогах отопительного сезона 2012 – 2013 года и о плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне – зимнему сезону 2013 – 2014 годов», в котором приведен  план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013-2014 годов.  Еженедельно с 22.07.2013 г.  по понедельникам  в 16.00  при заместителе  главы Администрации проводятся  оперативные совещания с руководителями  жилищных компаний, ТСЖ,  бюджетных учреждений, сетевых и энергоснабжающих предприятий по подготовке  жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду, на которых основными являются вопросы:

- подготовки  инженерных сетей;

- подготовка  жилищного фонда и объектов социально-культурного значения;- паспортизация готовности объектов  жилищно-комунального хозяйства;

- создание необходимого  100 дневного запаса топлива, заключение договоров на поставку  энергетических ресурсов;

- создание материально-технического запаса.

В мае 2013 года  энергоснабжающими и сетевыми организациями  в соответствии с согласованными графиками проведены  гидравлические  испытания  тепловых сетей, в результате которых обнаружены 8   порывов.

Ведутся  ремонтные работы по их устранению, а также ревизии и замене  запорной арматуры.

В соответствии с представленными графиками по  текущему и капитальному  ремонту котельного оборудования энергоснабжающими организациями ЗАО «Фанком», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ООО «Теплоэнергетика»  работы по  подготовке котельных и тепловых  сетей проводятся в плановом режиме.

Более  сложная ситуация  возникает при подготовке сетей водоснабжения на территории муниципального  образования МУП «Коммунальные системы». На сегодняшний день по ремонту сетей водоснабжения  и канализации  выполнены работы:

-  замена 3 насосов на водозаборах с. Голубковское, с. Кировское, д. Кулига,  - замена сетей водоснабжения  от ВК в переулке Чкалова  до ж.д. Ленина 29 (Ф32) -120 м.п.;

- замена магистрального трубопровода в п. Заря методом прокола;

- ремонт канализации  от школы до приемного колодца, КНС;

- от ВК до ул. Комсомольская у ж.д. №6 до ж.д. Ленина11,12 и здания администрации в п. Бубчиково;

- ремонт сетей водоснабжения по ул. Молодежная в п. Заря (140 м.п.);

- замена участка сетей  водоснабжения от детского сада до котельной в п. Бубчиково;

- ремонт сетей водоснабжения  по ул. Молодежная в д. Катышка(49 м.п.);

- ремонт сетей в п. Самоцвет (69 м.п.);

- ремонт сетей водоснабжения в с. Арамашево  по улицам 8 Марта-Первомайская (8м), Мостовая (30м), Первомайская (3 м);

- ремонт сетей в с. Голубково по ул. Новая у башни (50 м).

Общая сумма затрат по ремонту сетей с начала подготовки к отопительному периоду составила 1963,369 тыс. руб.

Показатели подготовки к отопительному периоду

| Показатели | Един. измер. | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Жилищный фонд многоквартирные дома подлежащие паспортизации | ед. | 179 | 179 | 90 | 50,3 |
| Котельные, по всем видам собственности | ед. | 76 | 57 | 54 | 95 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 48,6 | 48,6 | 38,8 | 73,0 |
| Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 125,7 | 125,7 | 88 | 70 |
| Канализационные сети по всем видам собственности | км | 20,0 | 20,0 | 17,5 | 87,5 |

Управление жилищным фондом на территории муниципалитета в отчетном году осуществляют:

- «МУП Коммунальные системы» - 9,2 тыс.м2 ,

-одиннадцать ТСЖ - 30,4 тыс.м2 (доля ТСЖ  в  общем объеме многоквартирных домов составляют  11,5%  от общей площади жилых помещений),

-два сельскохозяйственных производственных кооператива 8,7 тыс.кв.м.,

- ОАО «Областная Управляющая  жилищная  компания»  130,7 тыс.кв.м.

Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период по  	объектам жилью – на стадии согласования эксплуатирующими организациями,

котельные -  будут предоставлены после комиссионного обследования  в срок до 15.09.2013 г.

объекты соцкультбыта –  10 шт.

На сегодняшний день  подготовка   жилищного фонда    осуществляется  в штатном режиме, кроме   ОАО «Областная управляющая  жилищная компания» которая  не удовлетворительно  проводит компанию  по подготовке жилищного фонда  к  отопительному периоду.

Администрацией муниципального образования проведены    встречи  с генеральным директором   ОАО «Областная управляющая жилищная компания»  Шилимановым М.Н., где были  выставлены претензии по неудовлетворительной работе  компании. В адрес  Председателя Правительства Свердловской области Паслера Д.В., Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова, Министерства энергетики ЖКХ Смирнова Н.Б. направлено письмо о неудовлетворительной работе  ОАО «Областная управляющая жилищная компания»   по подготовке к отопительному периоду.

Информация по топливу по котельным муниципального образования Алапаевское на 28.08.2013года:

Теплоснабжающими предприятиями, по состоянию на 28.08.2013 года, необходимый запас твердого топлива для начала отопительного сезона по оказанию коммунальных услуг населению муниципального образования Алапаевское и организациям соцкультбыта  составляет:

| Вид топлива | Ед. измер. | Общая потребность на ОЗП | Потребность на 100 дней | Имеется | Ожидается поступление (в течение недели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| уголь | тонн | 3658,6 | 1524,4 | 1174,0 | Ожидается поступление 50 т |
| мазут (нефть) | тонн | - | - | - | - |
| дрова (щепа) | куб. м. | 5463,8 | 2276,6 | 523,0 | Конкурс на поставку топлива завершен , проводится процедура заключения договоров. |

По данным  теплоснабжающих организаций по договорам и соглашениям по поставке топлива  представлена следующая информация:

ГУП  СО «Облкоммунэнерго»

- договора  на поставку угля заключены  (информация дана по телефону, официально по запросу  Администрации  ответа не поступало) складирование, и поставка  топлива осуществляется  с промплощадки  Артемовской ТЭЦ;

-на  поставку дров    проведены  конкурсы.  Ведется процедура заключения договоров;

-пролонгация договоров на поставку газа будет осуществляться в августе-сентябре, задолженность за газ составляет 8958 тыс. руб. (выпадающие доходы).

ООО «Теплоэнергетика»

- на поставку дров заключен договор с ИП «Южанин А.В.»

- пролонгация договоров на поставку газа будет осуществляться в августе-сентябре, задолженность за газ отсутствует.

ЗАО «Фанком»

- наличие щепы в полном объеме (резервный  вид  топлива)  на промплощадке предприятия.

- пролонгация договоров на поставку газа будет осуществляться в августе-сентябре, задолженность за газ отсутствует.

Резервные источники электроснабжения и  котлы, обеспечивающие  работу на резервном топливе.

В целях безаварийного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Алапаевское, обеспечения бесперебойного водоснабжения и  электроснабжения котельных и водозаборных  сооружений в распоряжении предприятий находятся передвижные резервные источники  снабжения объектов электрической энергией :

-  переносная эл.станция бензиновая SUBARU ЕВ7 0/230 W220 (МУП «Коммунальные системы»;

- передвижной резервный  источник электроснабжения эл.станция ДЭУ -100 (ГУП СО «Облкоммунэнерго»).

- передвижная дизель эл.станция, мощностью 60кВт. (СХПК колхоз Чапаева).

-  передвижные  дизель эл.станции, мощностью 20кВт, 50кВт, 100кВт, 200кВт (ЗАО «ФАНКОМ»).

Энергосбережение (приборы учета).

Общее количество общедомовых приборов учета  и приборов учета на объектах соцкультбыта составляет – 792 шт., в т.ч.

| Наименование приборов учета | Общее кол-во, шт. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные организации | Многоквартирные дома | Электроко-тельные |
| э/энергия | 245 | 128 | 82 | 35 |
| теплоснабжение | 69 | 51 | 18 | 0 |
| ХВС | 471 | 42 | 429 | 0 |
| газ | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Итого | 792 | 222 | 535 | 35 |

Кредиторская и дебиторская задолженность на 28.08.2013 г.

- О кредиторской задолженности  предприятий  жилищно-коммунального комплекса МО Алапаевское

В  муниципальном образовании Алапаевское  кредиторская задолженность предприятий  жилищно-коммунального комплекса  перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 28 августа 2013года  составляет           49,4 млн.рублей.  В том числе:

ГУП СО «Управление снабжения и сбыта» за уголь 2,248 млн.руб., при ранее существующей 7,033млн.руб. (снижение составило 4,586 млн.руб, или 67,1%);

ЗАО «Уралсевергаз» за газ 23,502 млн.руб, при  существующей на начало отопительного сезона 20,177млн.руб. (за отопительный период просроченная задолженность  погашена на сумму 3,087млн.руб,17,5% к началу  отчетного  года);

ОАО «Свердловэнергосбыт» за электрическую энергию 1,886 млн.руб.,при существующей на начало отчетного года 2,103млн.руб.(задолженность снижена  на 261,6тыс.руб.). Основной должник МУП «Коммунальные системы»;

ГУП СО «Облкоммунэнерго» за тепловую энергию 20,240млн.руб.,при существующей на начало отчетного года 25,931млн.руб.(погашена задолженность ОАО «Областной управляющей  жилищной компанией» и ТСЖ в сумме 7,682млн.руб., что составило  29,6%);

В полном объеме погашена задолженность ГУП СО «Облкоммунэнерго» перед ООО «Теплоэнергетика» 2,726 млн.руб.

Общая сумма просроченной  кредиторской задолженность перед поставщиками за отчетный год  снизилась на 32,5 процента   18,6млн.рублей.

В общей сумме кредиторской задолженности 17,6 млн.рублей — 35,6% от общей суммы накопившегося долга составляют  долги предприятий, прекративших финансово-хозяйственную деятельность, ушедших с рынка оказания жилищно-коммунальных услуг ( ООО «ПТК МАК 2000», ООО «Рифей», ООО УО «РКС») и невозможны  к взысканию.

Кредиторская  задолженность организаций, осуществляющих  деятельность по оказанию жилищных и коммунальных услуг в  муниципальном образовании Алапаевское, составляет  31,8 млн.рублей.

Основная  задолженность действующих предприятий - задолженность по тепловой энергии перед ГУП СО «Облкоммунэнерго, где  77% от общей суммы долга  составляет возникшая   «разница в тарифах»,  сложившаяся вследствие ограничения  роста платежей граждан, утвержденными Постановлениями РЭК Свердловской области предельными индексами  на  коммунальные услуги  в размере 15%.

Администрацией муниципального образования Алапаевское, в целях  улучшения расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы, энергоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ  указано на усиление проводимой  претензионной работы,   направленной на взыскание сложившихся сумм долга; еженедельно осуществляется мониторинг   кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,  по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющими управление многоквартирными домами.

В адрес Министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в связи с наличием выпадающих доходов (общая сумма выпадающих доходов составила 33,0млн.руб. ), направлен запрос о выделении межбюджетных трансфертов бюджету  Муниципального образования Алапаевское  на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.

При выделении данных средств  кредиторская задолженность  предприятий жилищно-коммунального комплекса, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории муниципального образования  Алапаевское будет погашена в полном объеме.

Сумма денежных средств  перечисленных поставщикам энергоресурсов, в целях погашения кредиторской задолженности, при подготовке  к отопительному периоду 2013-2014гг приведены в прилагаемой таблице.

Зам. главы Администрации

МО Алапаевское                                                               О.М. Торсунов

Исп.Рощектаева А.С.

А.С..(34346)3-40-28

Таблица №1.

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций МО Алапаевское  по состоянию  на 1.08.2013г

Таблица №2.

Справка о состоянии жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Алапаевское:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | % |
| 1 | Общее количество котельных | шт. | 76 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в резерве | «» | 19 |  |
|  | - в работе | «» | 57 |  |
|  | в т.ч. по виду топлива |  |  |  |
|  | газ | «» | 12 | 21,0 |
|  | уголь | «» | 7 | 12,3 |
|  | дрова | «» | 9 | 15,8 |
|  | электроэнергия | «» | 29 | 50,9 |
|  | в т.ч. по видам собственности: |  |  |  |
|  | - муниципальная | «» | 11 | 19,3 |
|  | - государственная | «» | 40 | 70,2 |
|  | - ведомственная, частная | «» | 6 | 10,5 |
| 2 | Годовая потребность энергоресурсов |  |  |  |
|  | - газ | млн. куб.м | 12,367 |  |
|  | - уголь | тыс. тонн | 3,6 |  |
|  | - дрова | тыс. куб.м. | 5,46 |  |
|  | - электроэнергия | млн. кВт/час | 3,4 |  |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м | 744,9 |  |
|  | том числе в муниципальной собственности | «» | 128,1 | 17,2 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными коммунальными системами: | «» |  |  |
|  | - центральное отопление | «» | 212,9 | 28,6 |
|  | - холодное водоснабжение | «» | 233,5 | 31,3 |
|  | - горячее водоснабжение | «» | 116,7 | 16,4 |
|  | - водоотведение | «» | 129,0 | 18,1 |
|  | - газоснабжение | «» | 15,8 | 2,2 |
| 5 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | «» | 50,5 | 6,8 |
| 6 | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | - тепловых (из них требующих ремонта) | «» | 48,6 (38,9) | (80,0) |
|  | - водопроводных (из них требующих ремонта) | «» | 125,7 (100,5) | (80,0) |
|  | - канализационных (из них требующих ремонта) | «» | 20,0 (16,0) | (80,0) |

Всего котельных в муниципальном образовании Алапаевское

|  | всего | действующих | резервных |
| --- | --- | --- | --- |
| котельных, в т.ч. | 77 | 57 | 20 |
| по видам собственности |  |  |  |
| муницип. | 22 | 11 | 11 |
| государств. | 48 | 40 | 8 |
| вед. част. | 7 | 6 | 1 |
| по видам топлива |  |  |  |
| газ | 12 | 12 | 0 |
| уголь | 15 | 7 | 8 |
| мазут | 1 | 0 | 1 |
| дрова | 10 | 9 | 1 |
| электрокот. | 39 | 29 | 10 |

В т.ч. с разбивкой  по  теплоснабжающим организациям:

ГУП СО « Облкоммунэнерго»

|  | действующих | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| котельных, в т.ч. | 39 | 34,97 |
| по видам топлива |  |  |
| газ | 7 | 16,76 |
| уголь | 6 | 13,12 |
| дрова | 4 | 2,3 |
| электрокот. | 22 | 2,79 |

ООО «Теплоэнергетика»

|  | действующих | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| котельных, в т.ч. | 2 | 5,35 |
| по видам топлива |  |  |
| газ | 1 | 5,25 |
| дрова | 1 | 0,1 |

ЗАО «Фанком»

|  | действующих | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| котельных, в т.ч. | 1 | 115,00 |
| по видам топлива |  |  |
| газ | 1 | 115,00 |